北京印刷学院文件

印院发〔2021〕85号


关于印发《北京印刷学院基础设施改造工程

项目审计工作实施办法》的通知
各单位：
经2021年第20次校长办公会研究同意，现将《北京印刷学院基础设施改造工程项目审计工作实施办法》印发给你们，请遵照执行。
北京印刷学院
                                  2021年10月29日
北京印刷学院基础设施改造工程项目
审计工作实施办法
第一章 总则

第一条 为进一步加强和规范基础设施改造工程项目审计工作，完善我校内部控制制度，合理反映工程造价，促进廉政建设。根据《北京市教育系统建设工程管理审计办法》（京教审〔2020〕3号）等有关文件精神和相关法律法规规定，结合学校实际情况，制订本办法。
第二条 本办法的审计范围是指在国家和北京市经济社会发展规划指导下，为满足学校事业发展规划，对学校管理的建筑物及其附属设施和公共设施进行修缮、维护、装修、改造及房屋配套专项设备、附属设备修理、维护等基础设施改造项目。
第三条 本办法的工程项目负责部门是指承担基础设施改造工程项目的校内职能部门或单位。
第四条 基础设施改造工程项目审计是指对基础设施改造工程项目投资中经济活动的真实性、合法性、合规性、效益性进行的审计监督和评价。
第五条 基础设施改造工程项目审计工作遵循依法审计、独立审计、客观公正、职业谨慎和廉洁奉公的审计原则。以控制工程造价和规范工程管理为重点，事前审计、事中审计和事后审计相结合。
第六条 基础设施改造工程项目审计工作采取学校内部审计与委托社会中介机构相结合的方式进行，学校工程项目负责部门和财务部门应按照审计要求及时提供审计所需的资料，并对所提供资料的真实性、合法性和完整性负责。

第二章 审计内容

第七条 基础设施改造工程项目审计的主要内容包括：
（一）预算编制与执行审计
1. 基础设施改造工程项目的预算编制是否科学、合理，是否符合部门预算管理和有关财政制度的要求，立项是否进行可行性论证，是否符合单位实际需要，预算内容是否完整，目标是否明确，预算编制是否细化，是否存在重复申报或违规立项，项目预算是否按规定程序报经主管部门批准； 
2. 项目支出是否按照财政批复的预算执行，支出的业务范围、费用标准是否与项目文本内容相符，是否存在虚列支出、擅自调整、挤占、挪用等违反财政预算管理制度的现象。
（二）开工前审计内容
1. 基础设施改造工程项目开工前的各项审批手续是否完备、合法，投资是否纳入学校的年度预算，资金是否落实；
2.  工程招标程序是否符合规定，手续是否完备、合法；
3.  施工合同或协议书中对质量、工期、取费等级、拨付款办法、奖惩、保修及时效等内容的约定是否明确，合同内容是否与财政批复的项目预算一致，合同工程造价是否合理，与工程预算是否相符，工程款结算与支付条款是否符合相关制度，合同规定的双方权利与义务是否对等，有无明确的协作条款和违约责任；
4. 工程预算总额是否在财政批复的预算额度内，对照施工图纸审查预算书所列工程量是否真实，套项及价格是否合理，计取综合费及执行文件、选用定额是否符合规定。
（三）施工阶段审计的主要内容
1. 设计变更、工程洽商的内容是否符合规定，手续是否齐全，是否落实资金来源；有无擅自扩大建设规模和提高标准等问题；
2. 隐蔽工程的施工是否真实、合理、到位；
3. 施工签证的内容是否真实，程序是否规范，手续是否完备。
（四）竣工结算阶段审计的主要内容
1. 项目竣工决算报表及说明书是否真实、全面、合法；
2.  设计变更的内容是否符合规定，手续是否齐全，计算是否正确，有无擅自扩大建设规模和提高标准等问题；
3. 竣工决算的编制依据是否符合规定，资料是否齐全，手续是否完备；决算书所列工程量是否真实，套项及价格是否合理，计取综合费是否符合规定；
4. 预付工程款是否符合合同规定，工程款结算是否与工程实际进度一致，竣工结算是否与合同价款（包括施工签证变动价格）一致。
（五）效益评价
1. 检查工程实际进度与财政批复的项目支出预算安排是否一致，是否提前支付工程款，资金结余比例是否过高；
2. 工程造价是否合理，决算内容与工程施工内容是否相符，是否存在挤占、转移资金等虚列支出和损失浪费现象；
3. 跟踪工程投入使用的实际效益与效果。工程交付使用后是否实现了立项确立的目标，是否存在闲置或利用率不高的现象，使用后是否发挥应有的效能，是否产生应有的效益并达到预期的效果。
第八条 根据重要性、成本效益和审计统筹的原则，结合我校基础设施改造工程项目的特点，5万元以下的工程项目依据送审单位要求确定是否审计，工程造价金额在5万元（含5万元）以上的基础设施改造工程项目，在竣工验收后，均应实行竣工结算审计，10万（含10万元）以上的基础设施改造工程项目，在竣工验收后，应经主管校领导审批后实行竣工结算审计。工程造价金额在100万元（含）以上的基础设施改造工程及400万以上的各类建设工程项目实施全过程审计。
第三章 基础设施改造工程项目管理及审计程序

第九条 学校所属各单位年度基础设施改造工程项目应纳入学校预算管理，各单位在学校规定的时间内将基础设施改造计划报工程项目负责部门。工程项目负责部门将经上级部门或学校批准的年度基础设施改造计划，报送审计处备案。基础设施改造计划包括：工程名称，基础设施改造工程内容或施工范围，结构类型、开工与竣工日期，批准的投资计划等。
第十条 基础设施改造工程项目经有关管理部门统筹审批后，由工程项目负责部门分别与施工方签订合同后，方可开工。
第十一条 施工单位要按施工合同（各施工分部分项装修标准或设计图纸等）规定的施工范围内容等、工程质量、工期要求等按时完工。工程项目负责部门负责组织由申请基础设施改造单位（使用单位）、施工单位共同参加的质量验收，验收合格后，填写工程竣工质量验收单。
第十二条 工程项目的变更单签证应该一事一签，注明变更事由、变更内容，签证要有明确的数量与质量要求及签证日期，同时附有工程变更图纸，变更资料应有项目主管部门的经办人、负责人和施工方有关人员的签字确认。
第十三条 质量验收合格后，施工单位应在28天内做出工程结算书，并提供有关结算资料，由工程项目负责部门初审（在14天内），经主管部门校领导签字后，连同工程竣工验收单一并报送学校审计处，填写送审项目书，申请结算审计。
第十四条 基础设施改造工程结算审计需提供的有关资料：
1. 工程立项、申报概算和有关资料及批复文件；
2. 实行各类招投标工程的需提供招标文件（含答疑文件）、投标文件（含澄清文件）、中标通知书；工程施工合同；
3. 施工图纸和设计变更图纸或竣工图纸；
4. 工程洽商或设计变更及现场签证等资料；主要材料、设备采购合同，认价单等；
5. 监理单位对工程竣工结算书的初审意见或工程项目负责部门对工程竣工结算书的初审意见；
6. 工程竣工结算书和工程竣工结算书的电子文档（广联达软件编制的电子文档）；
7. 对工程合同形式为固定总价的工程需提供：工程项目负责部门与施工单位对工程结算书中的全部工程量甲乙双方签字确认；
8. 工程竣工验收资料和隐蔽工程验收资料。
第十五条 基础设施改造工程结算审计，一般在20天完成初审并安排交换意见，如施工方对审计报告没有异议，则签字认可，如有异议，则根据实事求是的原则，协商解决，如有原则分歧，双方不能达成共识的工程项目，可按有关程序向上级审计机关提请复审。
第十六条 基础设施改造工程审计结果与工程项目负责部门和施工单位达成一致意见后，经审计处负责人审签，正式签发下达工程审计报告书，并将审计报告结果书面通知计财处。
第十七条 学校审计处对基础设施改造工程项目进行审计时，工程项目负责部门在规定的时间内将审计所需资料一次报送齐全，对补办的签证等补充资料一般不予确认；确属漏报的签证，必须由该工程项目的负责人、工程监理和工程项目负责部门负责人签字并经审计处同意后方可确认。
第十八条 对基础设施改造工程项目进行审计时，工程项目负责部门应积极配合审计工作，按期限及时提供与基础设施改造工程项目相关的文件、图纸、报表以及其它相关资料等。
第十九条 施工单位应按工程造价如实编制工程竣工结算书。工程项目负责部门须在招标文件及双方签定的合同中明确约定：报送送审的工程竣工项目结算总额不大于经审计后工程结算总额的5%（含5%），由委托单位负担审核费用；超过5%部分发生的审计费用由施工单位承担。

第四章 审计结果的应用

第二十条 审计报告作为学校财务部门予以办理累计最终拨付结算价款的依据；按规定应列入审计的工程项目未经审计不得办理结算手续，工程全部竣工并经建设单位、监理单位及施工单位等相关单位验收合格后，累计支付的工程款不得超过合同价（扣除暂列金额）的97%，工程洽商增加的部分一般待审计报告完成后一并支付。工程项目一般应预留项目总造价3%的保证金。该规定应落实在工程预算、改造合同订立、履行、争议解决的全过程之中。
第二十一条 基础设施改造工程项目进行审计时，对查出的违反财经纪律和损害学校权益的行为及有关负责人，应当按照有关规定进行处理。

第五章 附则

第二十二条 本办法自公布之日起施行。
第二十三条 本办法由学校审计处负责解释。本办法如与国家和北京市新制定的法律法规政策相冲突，以法律法规政策为准。
	抄送：学校党政领导。

	北京印刷学院党政办公室                 2021年10月29日印发


- 10 -
- 9 -

